ASCII Aventure -Retour d¾expérience
RPG en ligne de commande (Go)
11318 sept. 2025
But: "Projet RED"

---
Notre Équipe
Louis
Wilfrid
Développement principal : architecture, gameplay,
Développement ponctuel, conception narrative (base pour
économie, artisanat.
le futur).
Malgré une répartition des tâches inégale, n'est pas dût a un manque de communication mais plutôt due a un écart de
compétences trop grand.

---
ASCII Aventure : Le Pitch
Notre jeu de rôle est entièrement basé sur du texte, qui prend
vie directement dans votre terminal.
Esthétique ASCII immersive.
Créez et équipez jusqu'à deux personnages uniques.
Explorez un monde où l'inventaire, le commerce et
l'artisanat sont essentiels pour survivre.
Affrontez des défis lors de combats d'entraînement et
maîtrisez des sorts de base.
Ce projet pédagogique a été développé en Go en une semaine.

---
Contexte du Projet RED
1
2
3
Cadre Pédagogique
Contraintes Temporelles
Technologie Adoptée
Un exercice stimulant au sein du
Un défi intense : développer un jeu
Utilisation de Go (Golang) pour sa
module de la piscine nommé "Projet
CLI complet en seulement 7 jours (du
performance et sa simplicité, avec
RED".
11 au 18 septembre 2025).
GitHub pour une gestion de version
efficace.

---
Fonctionnalités Clés
Personnages & Classes
Économie & Inventaire
Compétences & Équipement
Humain, Elfe, Nain avec gestion des
Or, boutique, limites d'inventaire
Sorts (Coup de Poing, Boule de Feu) et
Points de vie et résurrection.
extensibles.
bonus PV par équipement.
Artisanat & Entraînement
Interface
Forgeron pour le craft, entraînement PvE (Gobelin).
Interface utilisateur entièrement en ASCII.
Nous avons livré 35 des 40 fonctionnalités prévues (92,5 % ³ 37/40 fonctionnalités), le cSur du jeu étant stable. Les 5
fonctionnalités restantes (combat avancé, XP, mana, initiative, contenu) sont des axes d'amélioration.

---
Planning et Jalons Atteints
1
11/09 : Fondations & UI
Initialisation du projet et interface de base. Terminé.
2
12313/09 : Marchand & Économie
Création de personnages, sorts de base, inventaire
limité. Terminé.
3
14315/09 : Persos, Sorts, Inventaire
Système de commerce et gestion de l'or. Terminé.
4
16/09 : Artisanat & Équipements
Fonctionnalités de forge et d'équipement. Terminé.
5
17318/09 : Combat Avancé & XP/Mana
Début du combat avancé, XP et mana. Partiel, à
poursuivre.

---
Répartition des Tâches (Vue Macro)
Louis (Développement Principal)
Wilfrid (Contribution Spécifique)
Architecture du jeu et menus
Définition partielle des items et de l'économie (prix)
Inventaire, boutique et artisanat
Intégration du poison (partiellement)
Équipements et combat d'entraînement
Conception narrative (non intégrée à ce stade)
Création de personnages et sorts
Économie avancée
Système de combat
Nous avons opté pour une méthode de "tryhard" continu avec GitHub. Rétrospectivement, des sprints courts et des "stand-ups"
quotidiens auraient optimisé notre collaboration.

---
Les Difficultés Rencontrées
Ressources Limitées
Contrainte Temporelle
Périmètre Initial Ambitieux
Forte
Trop peu de développeurs pour
Une portée trop large a conduit au
une ambition élevée, impactant la
Seulement 7 jours pour un RPG
report de fonctionnalités avancées
complet, obligeant à des choix
profondeur du contenu.
(XP, mana, initiative).
stratégiques.
Ces contraintes ont mis à l'épreuve notre capacité d'adaptation, nous forçant à privilégier la qualité du cSur de jeu au détriment de
certaines fonctionnalités secondaires.

---
Axes d'Amélioration Mesurables
1
2
Gouvernance
Périmètre
Planifier des sprints de codage et surtout penser a faire
Figer un MVP* strict, avec un planning clair pour les
des pauses d'au moins 10 min pour éviter les baisses de
fonctionnalités futures.
moral.
Ces améliorations nécessiteraient l'ajout d'1 ou 2 développeurs supplémentaires, ou une réduction significative de l'étendue du
projet. Une "checklist" obligatoire pour les "pull requests" serait également mise en place.
MVP* : Minimal Viable Product

---
Conclusion et Leçons Clés
Gestion de projet rigoureuse.
Communication constante.
Progrès techniques significatifs en Go grâce aux défis rencontrés.
Meilleure compréhension des dynamiques d¾équipe et de la répartition
des rôles.
Fierté du travail accompli et du produit livré en temps limité.